## ASIGNAR VIVIENDA FISCAL
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: VIVIENDA FISCAL PROCEDIMIENTO: ASIGNAR VIVIENDA FISCAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DIBIE | 1 | 17 | HALLAZGO 17. CANON DE ARRENDAMIENTO CASAS FISCALES (D - F) De los funcionarios beneficiarios de vivienda fiscal se evidenció que 39 casos, de acuerdo a los criterios señalados con anterioridad, les correspondía un canon de arrendamiento del 25% ya que, se les había adjudicado vivienda por segunda vez o más; sin embargo, se observa que el descuento realizado fue del 13% | Desconocimiento de las normas aplicables al momento de la asignación de las viviendas fiscales Falencias en la parametrización de los sistemas de información en los días cobrados Falta de actualización de los porcentajes establecidos en el artículo 25 de la Resolución 1340 del 15 de mayo de 2020 Debilidades en el sistema de Control Interno y diligencia oportuna y eficaz de los controles y seguimiento a los procedimientos del área correspondiente | Detrimento a las arcas del erario, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente con los fines y cometidos del Estado | Aplicar la norma del servicio de vivienda fiscal de manera efectiva a la hora de brindar este beneficio al personal uniformado. | Empoderar al personal que operacionaliza el servicio de vivienda fiscal en las diferentes unidades de policía que se encargan de administrar las viviendas fiscales a nivel nacional | 17.1. Retroalimentar a los responsables de Bienestar Social sobre la normativa vigente del servicio de vivienda fiscal Responsable: Jefe Grupo de Vivienda Fiscal | acta | 2 | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 17.5714
[8 empty] | 17.2. Controlar y monitorear el recaudo de ingresos del servicio de vivienda fiscal, informando de las posibles novedades a los señores Responsables de Bienestar Social Responsable: Jefe Grupo de Vivienda Fiscal | comunicación oficial | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
[8 empty] | 17.3. Conciliar con los arrendatarios a efecto de lograr la restitución de los cánones de arrendamiento dejados de percibir Responsable: Jefe Grupo de Vivienda Fiscal | acta conciliación | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
Coronel IVÁN DARÍO SANTAMARÍA MONTOYA
Director Bienestar Social
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: VIVIENDA FISCAL PROCEDIMIENTO: ASIGNAR VIVIENDA FISCAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
DIBIE | 1 | 17 | HALLAZGO 17. CANON DE ARRENDAMIENTO CASAS FISCALES (D - F) De los funcionarios beneficiarios de vivienda fiscal se evidenció que 39 casos, de acuerdo a los criterios señalados con anterioridad, les correspondía un canon de arrendamiento del 25% ya que, se les había adjudicado vivienda por segunda vez o más; sin embargo, se observa que el descuento realizado fue del 13% | Desconocimiento de las normas aplicables al momento de la asignación de las viviendas fiscales Falencias en la parametrización de los sistemas de información en los días cobrados Falta de actualización de los porcentajes establecidos en el artículo 25 de la Resolución 1340 del 15 de mayo de 2020 Debilidades en el sistema de Control Interno y diligencia oportuna y eficaz de los controles y seguimiento a los procedimientos del área correspondiente | Detrimento a las arcas del erario, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente con los fines y cometidos del Estado | Aplicar la norma del servicio de vivienda fiscal de manera efectiva a la hora de brindar este beneficio al personal uniformado. | Empoderar al personal que operacionaliza el servicio de vivienda fiscal en las diferentes unidades de policía que se encargan de administrar las viviendas fiscales a nivel nacional | 17.1. Retroalimentar a los responsables de Bienestar Social sobre la normativa vigente del servicio de vivienda fiscal Responsable: Jefe Grupo de Vivienda Fiscal | acta | 2 | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 17.5714
DIBIE | 1 | 17 | HALLAZGO 17. CANON DE ARRENDAMIENTO CASAS FISCALES (D - F) De los funcionarios beneficiarios de vivienda fiscal se evidenció que 39 casos, de acuerdo a los criterios señalados con anterioridad, les correspondía un canon de arrendamiento del 25% ya que, se les había adjudicado vivienda por segunda vez o más; sin embargo, se observa que el descuento realizado fue del 13% | Desconocimiento de las normas aplicables al momento de la asignación de las viviendas fiscales Falencias en la parametrización de los sistemas de información en los días cobrados Falta de actualización de los porcentajes establecidos en el artículo 25 de la Resolución 1340 del 15 de mayo de 2020 Debilidades en el sistema de Control Interno y diligencia oportuna y eficaz de los controles y seguimiento a los procedimientos del área correspondiente | Detrimento a las arcas del erario, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente con los fines y cometidos del Estado | Aplicar la norma del servicio de vivienda fiscal de manera efectiva a la hora de brindar este beneficio al personal uniformado. | Empoderar al personal que operacionaliza el servicio de vivienda fiscal en las diferentes unidades de policía que se encargan de administrar las viviendas fiscales a nivel nacional | 17.2. Controlar y monitorear el recaudo de ingresos del servicio de vivienda fiscal, informando de las posibles novedades a los señores Responsables de Bienestar Social Responsable: Jefe Grupo de Vivienda Fiscal | comunicación oficial | 5 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
DIBIE | 1 | 17 | HALLAZGO 17. CANON DE ARRENDAMIENTO CASAS FISCALES (D - F) De los funcionarios beneficiarios de vivienda fiscal se evidenció que 39 casos, de acuerdo a los criterios señalados con anterioridad, les correspondía un canon de arrendamiento del 25% ya que, se les había adjudicado vivienda por segunda vez o más; sin embargo, se observa que el descuento realizado fue del 13% | Desconocimiento de las normas aplicables al momento de la asignación de las viviendas fiscales Falencias en la parametrización de los sistemas de información en los días cobrados Falta de actualización de los porcentajes establecidos en el artículo 25 de la Resolución 1340 del 15 de mayo de 2020 Debilidades en el sistema de Control Interno y diligencia oportuna y eficaz de los controles y seguimiento a los procedimientos del área correspondiente | Detrimento a las arcas del erario, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente con los fines y cometidos del Estado | Aplicar la norma del servicio de vivienda fiscal de manera efectiva a la hora de brindar este beneficio al personal uniformado. | Empoderar al personal que operacionaliza el servicio de vivienda fiscal en las diferentes unidades de policía que se encargan de administrar las viviendas fiscales a nivel nacional | 17.3. Conciliar con los arrendatarios a efecto de lograr la restitución de los cánones de arrendamiento dejados de percibir Responsable: Jefe Grupo de Vivienda Fiscal | acta conciliación | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 22
Coronel IVÁN DARÍO SANTAMARÍA MONTOYA
Director Bienestar Social
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.