## ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.1. Analizar las cláusulas contractuales del convenio Policía Nacional - Grupo AVAL, para adelantar el debido proceso que permita realizar ajustes al aplicativo SIBIN, en coordinación con el Jefe de Telemática - DIRAF. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF | Informe técnico jurídico | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 6.2. Realizar diagnóstico integral de la data maestra del sistema SIBIN, para identificar detalladamente la estructura de la información (metadatos) contenida en el aplicativo SIBIN, en coordinación con el Jefe de Telemática - DIRAF. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF. | Informe de diagnóstico | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.1429
[8 empty] | 6.3. Identificar las condicionantes y parámetros a incorporar en el sistema para generar puntos de control en el cargue de información. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF | Propuesta técnica | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4.1429
[8 empty] | 6.4. Realizar los ajustes a los parámetros y campos de información del SIBIN. Responsable: Jefe Grupo Telemática DIRAF | Informe técnico de ajustes | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 8.4286
[8 empty] | 6.5. Realizar videoconferencia a nivel nacional para impartir los lineamientos e instrucciones para la actualización y optimo diligenciamiento de los módulos del sistema de información SIBIN, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de novedades referentes a la deficiencia en el cargue de información en el sistema y bases de datos. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF | acta | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2
[8 empty] | 6.6. Realizar Informes trimestrales de seguimiento para la actualización de los módulos del sistema de información SIBIN conforme a la meta establecida en el plan de gestión. Responsable: Jefes Bienes Raíces DIRAF | informe de seguimiento trimestral | 2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25.7143
DIRAF | 1 | 6 |  | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Capacitaciones y Seguimiento a la información almacenada en la base de datos SISCO dentro de las acciones correctivas y planes de mejora del personal; para el cumplimiento de las tareas asignadas dentro de los procesos. | La supervisión y seguimiento permanente del sistema de información que permitirán mayor efectividad de las acciones futuras. | 6.7. Efectuar socializaciones de manera trimestral mediante video conferencia a los Jefes de Contratos y Analistas de Contratación, en el óptimo diligenciamiento del sistema de información para el seguimiento y control del proceso contractual - SISCO, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de novedades referente a las deficiencias en el cargue de información en el sistema y bases de datos Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF | Acta | 3 | 2021-07-31 | 2022-04-30 | 39
[8 empty] | 6.8. Realizar requerimientos de mejora al Grupo de Telemática DIRAF de manera semestral, que permitan efectuar validaciones a los campos que generan inconsistencias, permitiendo así que la calidad de la información proporcionada y diligenciada en el sistema de información SISCO sea óptima. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF | Informe | 2 | 2021-07-31 | 2022-07-15 | 49.8571
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.1. Analizar las cláusulas contractuales del convenio Policía Nacional - Grupo AVAL, para adelantar el debido proceso que permita realizar ajustes al aplicativo SIBIN, en coordinación con el Jefe de Telemática - DIRAF. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF | Informe técnico jurídico | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.2. Realizar diagnóstico integral de la data maestra del sistema SIBIN, para identificar detalladamente la estructura de la información (metadatos) contenida en el aplicativo SIBIN, en coordinación con el Jefe de Telemática - DIRAF. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF. | Informe de diagnóstico | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.1429
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.3. Identificar las condicionantes y parámetros a incorporar en el sistema para generar puntos de control en el cargue de información. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF | Propuesta técnica | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4.1429
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.4. Realizar los ajustes a los parámetros y campos de información del SIBIN. Responsable: Jefe Grupo Telemática DIRAF | Informe técnico de ajustes | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 8.4286
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.5. Realizar videoconferencia a nivel nacional para impartir los lineamientos e instrucciones para la actualización y optimo diligenciamiento de los módulos del sistema de información SIBIN, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de novedades referentes a la deficiencia en el cargue de información en el sistema y bases de datos. Responsable: Jefe Bienes Raíces DIRAF | acta | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar las gestiones correspondientes para actualizar la información del aplicativo SIBIN y establecer las condicionantes o parámetros para su validación. | Dar cumplimiento a la actualización del sistema SIBIN y ajustar los controles del mismo para mejorar la calidad de la información. | 6.6. Realizar Informes trimestrales de seguimiento para la actualización de los módulos del sistema de información SIBIN conforme a la meta establecida en el plan de gestión. Responsable: Jefes Bienes Raíces DIRAF | informe de seguimiento trimestral | 2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25.7143
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Capacitaciones y Seguimiento a la información almacenada en la base de datos SISCO dentro de las acciones correctivas y planes de mejora del personal; para el cumplimiento de las tareas asignadas dentro de los procesos. | La supervisión y seguimiento permanente del sistema de información que permitirán mayor efectividad de las acciones futuras. | 6.7. Efectuar socializaciones de manera trimestral mediante video conferencia a los Jefes de Contratos y Analistas de Contratación, en el óptimo diligenciamiento del sistema de información para el seguimiento y control del proceso contractual - SISCO, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de novedades referente a las deficiencias en el cargue de información en el sistema y bases de datos. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF | Acta | 3 | 2021-07-31 | 2022-04-30 | 39
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Capacitaciones y Seguimiento a la información almacenada en la base de datos SISCO dentro de las acciones correctivas y planes de mejora del personal; para el cumplimiento de las tareas asignadas dentro de los procesos. | La supervisión y seguimiento permanente del sistema de información que permitirán mayor efectividad de las acciones futuras. | 6.8. Realizar requerimientos de mejora al Grupo de Telemática DIRAF de manera semestral, que permitan efectuar validaciones a los campos que generan inconsistencias, permitiendo así que la calidad de la información proporcionada y diligenciada en el sistema de información SISCO sea óptima. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF | Informe | 2 | 2021-07-31 | 2022-07-15 | 49.8571
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.