## ELA EJE LIQ CONTRATO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA 2021-201667-80154-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE099746 DEL 23.JUN.2021)
METUN | 1 | 1 | HALLAZGO 1: PUBLICACIÓN SECOP ACEPTACIÓN OFERTA 95-8-10025-20 (D) La METUN suscribió la aceptación de oferta 95-8-10025-20, con el objeto del suministro de combustible (gasolina corriente y diesel) para el parque automotor y equipos utilitarios de la escuela de policía Rafael Reyes. La aceptación de oferta es del 28/07/2020. El valor del contrato es de $87.400.000; las apropiaciones presupuestales comprenden las vigencias 2020 y 2021. Con oficio 2021EE0065123 del 27/04/2021, se solicitó el soporte documental de este contrato de lo cual se informó que el mismo se encontraba en SECOP II. Consultada la plataforma, no se encontró el acta de inicio; respecto a la publicación de los informes de supervisión la misma se encuentra incompleta, no corresponde al contrato y/o se publica en forma extemporánea, el informe de enero presenta inconsistencias en su fecha. (Corte 2/06/2021). | Deficiencias de los controles establecidos en el proceso contractual, se afecta la posibilidad de conocer oportunamente por parte de la ciudadanía en general y sin mayores trámites, la información contractual | Incertidumbre en la ciudadanía y mayores trámites para conocer el detalle de la ejecución del contrato, así como los funcionarios de nivel directivo encargados de trazar y ejecutar las políticas institucionales en el desarrollo de los procesos de contratación | Publicar oportunamente los soportes de las etapas contractuales de la contratación estatal | Obtener principios de publicidad y transparencia contenidos en la normatividad vigente | 1.1. Realizar retroalimentación del procedimiento 2BS-PR-0010 elaboración, ejecución y liquidación de contratos y sus formatos al personal que conforma el Grupo de Contratos y Supervisores de Contratos. Acta Mensual. Responsable: Jefe de Administrativo y Financiero METUN | Acta | 3 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 12.8571
[8 empty] | 1.2. Informar a la ordenación del gasto el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Contratos, a los informes de supervisión publicados en el SECOP II, donde se evidencie el cargue dentro del término establecido por ley para tal fin y la calidad de la información registrada en los mismos, por parte del Jefe Grupo de Contratos de la unidad. Informe Ejecutivo Mensual. Responsable: Jefe de Contratos METUN | Informe ejecutivo | 4 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 17.2857
[8 empty] | 1.3. Realizar retroalimentación a los supervisores de contratos sobre el cargue oportuno de los informes de supervisión en el SECOP II y la Resolución 00090 del 2018, sobre las funciones de los supervisores, capitulo XII. Acta Mensual. Responsable: Jefe de Administrativo y Financiero METUN | Acta | 3 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 12.8571
[8 empty] | 1.4. Realizar evaluación del grado de apropiación al personal que conforma el Grupo de Contratos y Supervisores sobre los temas anteriormente socializados, relacionando resultados en informe y acciones tomadas de acuerdo a lo evidenciado. Informe de resultados con acciones tomadas. Responsable: Jefe de Administrativo y Financiero METUN | Informe | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 8.7143
Coronel ALBEIRO RUIZ REYES Director Administrativo y Financiero (E)
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA 2021-201667-80154-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE099746 DEL 23.JUN.2021)
METUN | 1 |  | HALLAZGO 1: PUBLICACIÓN SECOP ACEPTACIÓN OFERTA 95-8-10025-20 (D) La METUN suscribió la aceptación de oferta 95-8-10025-20, con el objeto del suministro de combustible (gasolina corriente y diesel) para el parque automotor y equipos utilitarios de la escuela de policía Rafael Reyes. La aceptación de oferta es del 28/07/2020. El valor del contrato es de $87.400.000; las apropiaciones presupuestales comprenden las vigencias 2020 y 2021. Con oficio 2021EE0065123 del 27/04/2021, se solicitó el soporte documental de este contrato de lo cual se informó que el mismo se encontraba en SECOP II. Consultada la plataforma, no se encontró el acta de inicio; respecto a la publicación de los informes de supervisión la misma se encuentra incompleta, no corresponde al contrato y/o se publica en forma extemporánea, el informe de enero presenta inconsistencias en su fecha. (Corte 2/06/2021). | Deficiencias de los controles establecidos en el proceso contractual, se afecta la posibilidad de conocer oportunamente por parte de la ciudadanía en general y sin mayores trámites, la información contractual | Incertidumbre en la ciudadanía y mayores trámites para conocer el detalle de la ejecución del contrato, así como los funcionarios de nivel directivo encargados de trazar y ejecutar las políticas institucionales en el desarrollo de los procesos de contratación | Publicar oportunamente los soportes de las etapas contractuales de la contratación estatal | Obtener principios de publicidad y transparencia contenidos en la normatividad vigente | 1.1. Realizar retroalimentación del procedimiento 2BS-PR-0010 elaboración, ejecución y liquidación de contratos y sus formatos al personal que conforma el Grupo de Contratos y Supervisores de Contratos. Acta Mensual. Responsable: Jefe de Administrativo y Financiero METUN | Acta | 3 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 12.8571
METUN | 1 |  | HALLAZGO 1: PUBLICACIÓN SECOP ACEPTACIÓN OFERTA 95-8-10025-20 (D) La METUN suscribió la aceptación de oferta 95-8-10025-20, con el objeto del suministro de combustible (gasolina corriente y diesel) para el parque automotor y equipos utilitarios de la escuela de policía Rafael Reyes. La aceptación de oferta es del 28/07/2020. El valor del contrato es de $87.400.000; las apropiaciones presupuestales comprenden las vigencias 2020 y 2021. Con oficio 2021EE0065123 del 27/04/2021, se solicitó el soporte documental de este contrato de lo cual se informó que el mismo se encontraba en SECOP II. Consultada la plataforma, no se encontró el acta de inicio; respecto a la publicación de los informes de supervisión la misma se encuentra incompleta, no corresponde al contrato y/o se publica en forma extemporánea, el informe de enero presenta inconsistencias en su fecha. (Corte 2/06/2021). | Deficiencias de los controles establecidos en el proceso contractual, se afecta la posibilidad de conocer oportunamente por parte de la ciudadanía en general y sin mayores trámites, la información contractual | Incertidumbre en la ciudadanía y mayores trámites para conocer el detalle de la ejecución del contrato, así como los funcionarios de nivel directivo encargados de trazar y ejecutar las políticas institucionales en el desarrollo de los procesos de contratación | Publicar oportunamente los soportes de las etapas contractuales de la contratación estatal | Obtener principios de publicidad y transparencia contenidos en la normatividad vigente | 1.2. Informar a la ordenación del gasto el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Contratos, a los informes de supervisión publicados en el SECOP II, donde se evidencie el cargue dentro del término establecido por ley para tal fin y la calidad de la información registrada en los mismos, por parte del Jefe Grupo de Contratos de la unidad. Informe Ejecutivo Mensual. Responsable: Jefe de Contratos METUN | Informe ejecutivo | 4 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 17.2857
METUN | 1 |  | HALLAZGO 1: PUBLICACIÓN SECOP ACEPTACIÓN OFERTA 95-8-10025-20 (D) La METUN suscribió la aceptación de oferta 95-8-10025-20, con el objeto del suministro de combustible (gasolina corriente y diesel) para el parque automotor y equipos utilitarios de la escuela de policía Rafael Reyes. La aceptación de oferta es del 28/07/2020. El valor del contrato es de $87.400.000; las apropiaciones presupuestales comprenden las vigencias 2020 y 2021. Con oficio 2021EE0065123 del 27/04/2021, se solicitó el soporte documental de este contrato de lo cual se informó que el mismo se encontraba en SECOP II. Consultada la plataforma, no se encontró el acta de inicio; respecto a la publicación de los informes de supervisión la misma se encuentra incompleta, no corresponde al contrato y/o se publica en forma extemporánea, el informe de enero presenta inconsistencias en su fecha. (Corte 2/06/2021). | Deficiencias de los controles establecidos en el proceso contractual, se afecta la posibilidad de conocer oportunamente por parte de la ciudadanía en general y sin mayores trámites, la información contractual | Incertidumbre en la ciudadanía y mayores trámites para conocer el detalle de la ejecución del contrato, así como los funcionarios de nivel directivo encargados de trazar y ejecutar las políticas institucionales en el desarrollo de los procesos de contratación | Publicar oportunamente los soportes de las etapas contractuales de la contratación estatal | Obtener principios de publicidad y transparencia contenidos en la normatividad vigente | 1.3. Realizar retroalimentación a los supervisores de contratos sobre el cargue oportuno de los informes de supervisión en el SECOP II y la Resolución 00090 del 2018, sobre las funciones de los supervisores, capitulo XII. Acta Mensual. Responsable: Jefe de Administrativo y Financiero METUN | Acta | 3 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 12.8571
METUN | 1 |  | HALLAZGO 1: PUBLICACIÓN SECOP ACEPTACIÓN OFERTA 95-8-10025-20 (D) La METUN suscribió la aceptación de oferta 95-8-10025-20, con el objeto del suministro de combustible (gasolina corriente y diesel) para el parque automotor y equipos utilitarios de la escuela de policía Rafael Reyes. La aceptación de oferta es del 28/07/2020. El valor del contrato es de $87.400.000; las apropiaciones presupuestales comprenden las vigencias 2020 y 2021. Con oficio 2021EE0065123 del 27/04/2021, se solicitó el soporte documental de este contrato de lo cual se informó que el mismo se encontraba en SECOP II. Consultada la plataforma, no se encontró el acta de inicio; respecto a la publicación de los informes de supervisión la misma se encuentra incompleta, no corresponde al contrato y/o se publica en forma extemporánea, el informe de enero presenta inconsistencias en su fecha. (Corte 2/06/2021). | Deficiencias de los controles establecidos en el proceso contractual, se afecta la posibilidad de conocer oportunamente por parte de la ciudadanía en general y sin mayores trámites, la información contractual | Incertidumbre en la ciudadanía y mayores trámites para conocer el detalle de la ejecución del contrato, así como los funcionarios de nivel directivo encargados de trazar y ejecutar las políticas institucionales en el desarrollo de los procesos de contratación | Publicar oportunamente los soportes de las etapas contractuales de la contratación estatal | Obtener principios de publicidad y transparencia contenidos en la normatividad vigente | 1.4. Realizar evaluación del grado de apropiación al personal que conforma el Grupo de Contratos y Supervisores sobre los temas anteriormente socializados, relacionando resultados en informe y acciones tomadas de acuerdo a lo evidenciado. Informe de resultados con acciones tomadas. Responsable: Jefe de Administrativo y Financiero METUN | Informe | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 8.7143
Coronel ALBEIRO RUIZ REYES Director Administrativo y Financiero (E)
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.