## DESPLIEGUE TALENTO HUMANO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO: DESPLIEGUE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DITAH | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Ajuste campos de la vista materializada 1. V_CONTRALORIA_SIATH | Mejoramiento calidad del dato | 6.1. Realizar ajuste en la vista materializada 1. V_CONTRALORIA_SIATH, para personal activo, independientemente del tipo de documento de identidad. Responsable: Jefe Grupo Telemática DITAH | Informe Ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
[8 empty] | 6.2. Realizar ajuste al campo lugar geográfico de la tabla unidades dependencia. Responsable: Jefe Grupo Telemática DITAH | Informe Ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
[8 empty] | 6.3. Realizar ajuste a la tabla lugar geográfico, agregando un campo vigente para que el usuario encargado de grabar la estructura orgánica solo visualice las unidades vigentes según tabla DIVIPOLA DANE. Responsable: Jefe Grupo Telemática DITAH | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
Mayor General RAMIRO CASTRILLON LARA Director de Talento Humano
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO: DESPLIEGUE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DITAH | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Ajuste campos de la vista materializada 1. V_CONTRALORIA_SIATH | Mejoramiento calidad del dato | 6.1. Realizar ajuste en la vista materializada 1. V_CONTRALORIA_SIATH, para personal activo, independientemente del tipo de documento de identidad. Responsable: Jefe Grupo Telemática DITAH. | Informe Ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
DITAH | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Ajuste campos de la vista materializada 1. V_CONTRALORIA_SIATH | Mejoramiento calidad del dato | 6.2. Realizar ajuste al campo lugar geográfico de la tabla unidades dependencia. Responsable: Jefe Grupo Telemática DITAH. | Informe Ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
DITAH | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Ajuste campos de la vista materializada 1. V_CONTRALORIA_SIATH | Mejoramiento calidad del dato | 6.3. Realizar ajuste a la tabla lugar geográfico, agregando un campo vigente para que el usuario encargado de grabar la estructura orgánica solo visualice las unidades vigentes según tabla DIVIPOLA DANE. Responsable: Jefe Grupo Telemática DITAH. | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
Mayor General RAMIRO CASTRILLON LARA Director de Talento Humano
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.