## ESTADISTICA Y CONTROL VEHICULAR
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: ESTADISTICA Y CONTROL VEHICULAR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar la actividad número 17 del procedimiento 1LA-PR-0020 | Evitar la recurrencia e inadecuado ingreso de información al sistema de información | 6.1. Realizar videoconferencia sobre cargue de la información registrada en las preliquidaciones o facturas generadas posterior a los mantenimientos realizados a cada vehículo de la Policía Nacional para ser ingresado en el SIGEA, a los responsables y/o supervisores de los contratos a nivel nacional. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 21.8571
[8 empty] | 6.2. Realizar seguimiento aleatorio al cargue de información al aplicativo SIGEA módulo de mantenimiento, a través de los reportes tableau. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Informe | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 21.8571
[6 empty] | Realizar la actividad número 15 del procedimiento 1LA-PR-0018 | Evitar la recurrencia e inadecuado ingreso de información al sistema de información | 6.3. Realizar videoconferencia en la elaboración y cargue de la información establecida en el formato 1LA-FR-0067 para ser ingresado en el SIGEA a través archivos planos, a los responsables y/o supervisores de los contratos a nivel nacional. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-16 | 2.2857
|  |  |  | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información |  |  | 6.4. Realizar seguimiento aleatorio al cargue de información al aplicativo SIGEA módulo de combustible, a través de los reportes del tableau. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Informe | 1 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 21.8571
[6 empty] | actualización SIGEA | verificar los registros nulos en la plataforma SIGEA | 6.5. Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Telemática DIRAF y el responsable de Estadística y Control Vehicular, con el fin de realizar un diagnóstico del SIGEA para verificación de campos y actualizaciones. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 2.1429
[8 empty] | 6.6. Realizar retroalimentación a los responsables de movilidad que cuentan con usuario SIGEA, sobre las actualizaciones realizadas al sistema de información. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 1 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2.2857
[8 empty] | 6.7. Informar al Director Administrativo y Financiero, las actividades adelantadas, las novedades evidenciadas y las acciones desarrolladas para subsanarlas. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Informe | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 2.7143
MEVIL | 2 |  | HALLAZGO 61 SOAT EN VEHÍCULOS PARA DAR DE BAJA (BA) Revisado el listado de vehículos incluidos en el anexo 2.1 Listado de Vehículos para la adquisición del SOAT, del referido contrato y confrontados con los listados de vehículos no recuperables, accidentados y fuera de servicio, se encontró que el vehículo de placas OQF-672, cuyo SOAT tiene un valor de $682.850, se encontraba fuera de servicio. La entidad manifiesta hacer la consignación de reintegro por el valor del SOAT correspondiente al vehículo de placas OQF-672 incluido en la relación anexa al contrato, razón por la cual se ajusta el texto del hallazgo y se determina un beneficio de auditoría por $682.850. | Debilidades en el registro en el SIGEA de los vehículos que se encuentran en estado no recuperables, accidentados o dados de baja | Que se tramiten SOAT a vehículos que desde tiempo atrás se conocía que ya estaban inservibles | Mejorar los mecanismos de comunicación y verificación a través de actividades de identificación, seguimiento y control de vehículos no recuperables | Generar acciones que permitan evitar que se vuelva a materializar el hallazgo, realizando la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento y control | 61.1 Impartir instrucción a los Comandantes de Estación, de Grupos y de Especialidades la importancia de informar de manera oportuna las novedades que presenten con el componente de movilidad. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEMET | Informe de actividades | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 4.1429
[8 empty] | 61.2. Realizar mesa de trabajo, en la cual se cruce información, entre el responsable del sistema de información SIGEA y el supervisor del contrato para la adquisición de SOAT. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEMET | Acta | 2 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 21.5714
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PROCEDIMIENTO: ESTADISTICA Y CONTROL VEHICULAR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar la actividad número 17 del procedimiento 1LA-PR-0020 | Evitar la recurrencia e inadecuado ingreso de información al sistema de información | 6.1. Realizar videoconferencia sobre cargue de la información registrada en las preliquidaciones o facturas generadas posterior a los mantenimientos realizados a cada vehículo de la Policía Nacional para ser ingresado en el SIGEA, a los responsables y/o supervisores de los contratos a nivel nacional. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 21.8571
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar la actividad número 17 del procedimiento 1LA-PR-0020 | Evitar la recurrencia e inadecuado ingreso de información al sistema de información | 6.2. Realizar seguimiento aleatorio al cargue de información al aplicativo SIGEA módulo de mantenimiento, a través de los reportes tableau. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Informe | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 21.8571
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar la actividad número 15 del procedimiento 1LA-PR-0018 | Evitar la recurrencia e inadecuado ingreso de información al sistema de información | 6.3. Realizar videoconferencia en la elaboración y cargue de la información establecida en el formato 1LA-FR-0067 para ser ingresado en el SIGEA a través archivos planos a los responsables y/o supervisores de los contratos a nivel nacional. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-16 | 2.2857
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Realizar la actividad número 15 del procedimiento 1LA-PR-0018 | Evitar la recurrencia e inadecuado ingreso de información al sistema de información | 6.4. Realizar seguimiento aleatorio al cargue de información al aplicativo SIGEA módulo de combustible, a través de los reportes del tableau. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Informe | 1 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 21.8571
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Actualización SIGEA | Verificar los registros nulos en la plataforma SIGEA | 6.5. Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Telemática DIRAF y el responsable de Estadística y Control Vehicular, con el fin de realizar un diagnóstico del SIGEA para verificación de campos y actualizaciones. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 2.1429
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Actualización SIGEA | Verificar los registros nulos en la plataforma SIGEA | 6.6. Realizar retroalimentación a los responsables de movilidad que cuentan con usuario SIGEA, sobre las actualizaciones realizadas al sistema de información. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Acta | 1 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2.2857
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 6 BASES DE DATOS DE LA PONAL (OI) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó el análisis de las bases de datos proporcionadas por parte de PONAL, las cuales constan de 19 tablas de datos, con información histórica desde 2017, y cuya actualización es periódica. Se presenta para cada tabla de datos, una descripción sobre el número de registros totales, registros nulos y demás información que permite identificar la calidad de la información. Se hace una aclaración previa de las tablas: 1. V_CONTRALORIA_SIATH. 2. V_CONTRALORIA_SIATH_Masked. 3. VM_SIBIN_EDIFICACIONES_CGR. 4. VM_SIBIN_IMPUESTOS_CGR. 5. VM_SIBIN_SERVIPUBLICOS_CGR. 6. VM_SIGEA_AUTOMOTORES_CGR. 7. VM_SIGEA_COMBUS_ADI_CGR. 8. VM_SIGEA_COMBUS_SOGAR_CGR. 9. VM_SIGEA_CONTRATOS_CGR. 10. VM_SIGEA_MANTENIMIENTO_CGR. 11. VM_SIGEA_REPUESTOSUTI_CGR. 12. VM_SISCO_CDP_CGR. 13. VM_SISCO_PROYECTO_CGR. | Deficiencias en los controles establecidos por la PONAL para gestionar sus datos | Lo que compromete la calidad de la información disponible en sus sistemas de información | Actualización SIGEA | Verificar los registros nulos en la plataforma SIGEA | 6.7. Informar al Director Administrativo y Financiero, las actividades adelantadas, las novedades evidenciadas y las acciones desarrolladas para subsanarlas. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DIRAF | Informe | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 2.7143
MEVIL | 2 |  | HALLAZGO 61 SOAT EN VEHÍCULOS PARA DAR DE BAJA (BA) Revisado el listado de vehículos incluidos en el anexo 2.1 Listado de Vehículos para la adquisición del SOAT, del referido contrato y confrontados con los listados de vehículos no recuperables, accidentados y fuera de servicio, se encontró que el vehículo de placas OQF-672, cuyo SOAT tiene un valor de $682.850, se encontraba fuera de servicio. La entidad manifiesta hacer la consignación de reintegro por el valor del SOAT correspondiente al vehículo de placas OQF-672 incluido en la relación anexa al contrato, razón por la cual se ajusta el texto del hallazgo y se determina un beneficio de auditoría por $682.850. | Debilidades en el registro en el SIGEA de los vehículos que se encuentran en estado no recuperables, accidentados o dados de baja | Que se tramiten SOAT a vehículos que desde tiempo atrás se conocía que ya estaban inservibles | Mejorar los mecanismos de comunicación y verificación a través de actividades de identificación, seguimiento y control de vehículos no recuperables | Generar acciones que permitan evitar que se vuelva a materializar el hallazgo, realizando la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento y control | 61.1. Impartir instrucción a los Comandantes de Estación, de Grupos y de Especialidades la importancia de informar de manera oportuna las novedades que presenten con el componente de movilidad. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEMET | Informe de actividades | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 4.1429
MEVIL | 2 |  | HALLAZGO 61 SOAT EN VEHÍCULOS PARA DAR DE BAJA (BA) Revisado el listado de vehículos incluidos en el anexo 2.1 Listado de Vehículos para la adquisición del SOAT, del referido contrato y confrontados con los listados de vehículos no recuperables, accidentados y fuera de servicio, se encontró que el vehículo de placas OQF-672, cuyo SOAT tiene un valor de $682.850, se encontraba fuera de servicio. La entidad manifiesta hacer la consignación de reintegro por el valor del SOAT correspondiente al vehículo de placas OQF-672 incluido en la relación anexa al contrato, razón por la cual se ajusta el texto del hallazgo y se determina un beneficio de auditoría por $682.850. | Debilidades en el registro en el SIGEA de los vehículos que se encuentran en estado no recuperables, accidentados o dados de baja | Que se tramiten SOAT a vehículos que desde tiempo atrás se conocía que ya estaban inservibles | Mejorar los mecanismos de comunicación y verificación a través de actividades de identificación, seguimiento y control de vehículos no recuperables | Generar acciones que permitan evitar que se vuelva a materializar el hallazgo, realizando la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento y control | 61.2. Realizar mesa de trabajo, en la cual se cruce información, entre el responsable del sistema de información SIGEA y el supervisor del contrato para la adquisición de SOAT. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEMET | Acta | 2 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 21.5714
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.